УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

г.ЛЕСОСИБИРСКА

П Р И К А З

« 18 » апреля  2014 г.                                                                              № 86

г.Лесосибирск

Об утверждении муниципального

плана - графика внедрения Федеральных

государственных образовательных

стандартов (ФГОС) дошкольного образования

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в муниципальной системе дошкольного образования г. Лесосибирска

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план - график внедрения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ на 2014 - 2016 года. (Приложение 1.)

- Утвердить состав муниципальной  рабочей группы по введению ФГОС ДО и план ее работы. (Приложение 2)

3. Главному специалисту управления образования администрации города И.В. Котляр обеспечить:

- сопровождение и координацию деятельности по выполнению мероприятий плана – графика введения ФГОС дошкольного образования на уровне муниципалитета и дошкольных образовательных организаций.

Срок: постоянно

- контроль по введению ФГОС дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Срок: постоянно

4. Руководителям МБДОУ:

-  разработать и утвердить план - график внедрения ФГОС дошкольного образования и выставить на официальный сайт дошкольного учреждения.

Срок: до 30 апреля 2014 г.

- обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования на уровне дошкольных образовательных организаций.

Срок: постоянно

5. Директору МБУ «МИМЦ» А.М. Гилязутдиновой:

- обеспечить организацию методического и информационного сопровождения внедрения ФГОС в муниципальной системе.

Срок: постоянно

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить начальника отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания  управления образования В.Г. Колосова

Начальник управления

управления образования                                                                       О.Ю. Егорова

Котляр И.В.

5-23-86

Приложение 1 к приказу управления образования

администрации города от 18.04.2014 г. № 86

План мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Лесосибирска

на 2014 -2016 г.г.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки выполнения | Предполагаемые результаты | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно- правовое, аналитическое и методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Разработка плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ | Апрель 2014 | План-график | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ» |
| 1.2. | Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | План работы, приказ | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ» |
| 1.3. | Оперативное изучение нормативно-правовой, инструктивной, методической документации по внедрению ФГОС дошкольного образования на всех уровнях муниципальной образовательной системы. | постоянно | Формирование базы нормативно-правовой документации | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ, Муниципальная рабочая группа |
| 1.4. | Участие в проведении мониторинга Минобрнауки России, социальных исследований «Социальный навигатор» | Апрель 2014 | Муниципальный рейтинг ДОУ, рассмотрение муниципалитета на уровне края и государства | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
| 1.5. | Проведение самообследования готовности ДОУ к введению ФГОС | март 2014, апрель-май 2015, 2016 | Наличие в муниципалитете данных о готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | Руководители ДОУ, Муниципальная рабочая группа |
| 1.6. | Разработка и экспертиза управлением образования проектов программ развития ДОУ | Апрель 2014 | Согласование планов развития по внедрению ФГОС | Начальник УО, руководители ДОУ |
| 1.7. | Разработка и приведение в соответствие локальных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | По плану-графику | НПБ ДОУ, соответствующая ФГОС | Руководители ДОУ |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Участие в вебинарах издательства «Просвещение». «Корректировка Основной образовательной программы дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования» | По графику | Информированность методической службы о подходах к внедрению ФГОС | МБУ «МИМЦ» |
| 2.2. | Создание плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС Заявочная компания по курсам «Повышение квалификации по планированию образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО» | 2 раза в год Май, декабрь | Выполнение плана-графика ПК | МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
| 2.3. | Участие в системе краевых научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС | В соответствии с планами | Использование эффективного опыта | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
| 2.4. | Организация семинаров для разных категорий работников ДОУ на муниципальном уровне по тематике содержания ФГОС: | В соответствии с муниципальным планом методической работы | Систематическое методическое сопровождение внедрения ФГОС | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
|  | Теоретико-практический семинар «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам» по направлениям: | 2014-2015 г.г. ежеквартально | Материалы семинара | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
|  | «Особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» |  |  |  |
|  | «Особенности содержания ООП ДО в развитии дошкольников (направления развития и образования» |  |  |  |
|  | «Требования к условиям реализации ООП ДО» |  |  |  |
|  | «Требования к результатам освоения ООП ДО» |  |  |  |
|  | Особенности организации ОП с детьми ОВЗ в условиях общеразвивающих ДОУ |  |  |  |
| 2.5. | Организация муниципальных лабораторий на базе МДОУ (имеющих совместные кафедры с ЛПИ фСФУ) по проблемным вопросам содержания ФГОС | 2014 – 2015 уч. г. | Приказ, план работы | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
| 2.6. | Составление методических рекомендаций «Планирование образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | апрель-май 2014 г. | Методические рекомендации | МБУ «МИМЦ» |
| 2.7. | Презентация проектов образовательных программ ДОУ по ФГОС | октябрь.2014 г. | Проекты Основных образовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС | Руководители ДОУ |
| 2.8. | Индивидуальные и групповые консультации для руководящих и педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. | 2014-2016 г.г. по запросам |  | МБУ «МИМЦ» |
| 3. | Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Формирование информационного банка на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических работников ДОУ | Декабрь, май ежегодно | Заказ на повышение квалификации | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ, Муниципальная рабочая группа |
| 3.2. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования посредством посещения и участия педагогических работников в информационно-методических мероприятиях (семинарах, конференциях) на муниципальном уровне | 2014-2016 г. г. |  |  |
| 3.3. | Участие педагогических работников ДОУ в методических муниципальных мероприятиях по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Пакет документов | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
| 3.4. | Участие в научно-методической конференции на базе Енисейского педколледжа приенисейских территорий по эффективным практикам внедрения ФГОС | 2015 г. | Банк методических статей, сценариев мастер-классов | Специалист управления образования, методист МБУ «МИМЦ», руководители ДОУ |
| 3.5. | Обобщение педагогического опыта по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования на муниципальном уровне | постоянно |  | Муниципальная рабочая группа |
| 4. | Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Создание тематических страниц (рубрик) «ФГОС дошкольного образования» на официальном сайте МБУ «МИМЦ», ДОУ | февраль-март 2014 г. | Тематические страницы (рубрики) | Старшие воспитатели |
| 4.2. | Информирование родителей воспитанников о мероприятиях по подготовке к внедрению ФГОС дошкольного образования через информационные стенды ДОУ | 2014-2016 г.г. | Пакет документов, информационные материалы, статьи | Старшие воспитатели Воспитатели групп Специалисты ДОУ |
| 4.3. | Оформление уголков в ДОУ «ФГОС ДО»: от новых целей к новым результатам» | сентябрь 2014 г. | Информационные материалы, статьи | Руководители ДОУ, Старшие воспитатели Творческая группа |
| 4.4. | Освещение на августовском педагогическом совете вопроса по готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования | август 2014 г. | Решение педагогического совета | УО, МБУ «МИМЦ» |
| 4.5. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Протоколы родительских собраний | Воспитатели групп |
| 4.6. | Публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Самообследование, публичный доклад | Директор Старшие воспитатели |
| 4.7. | Встречи с представителями родительской общественности и социальными партнерами по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 г.г. | Пакет документов | Директор |

Приложение 2 к приказу управления образования

администрации города от 18.04.2014 г. № 86

Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО.

Котляр И.В. – главный специалист УО – руководитель группы,

Шамсутдинова М.В. – старший методист МБУ «МИМЦ», заместитель руководителя группы,

Федосеенко М.В. – старший воспитатель МДОУ № 33,

Белошапкина С.В.  – старший воспитатель МДОУ № 40,

Тимошина Ю.С. – старший воспитатель МДОУ № 29,

Бахтина М.Н. – старший воспитатель МДОУ № 41.

План работы  группы:

| Наименование мероприятия ( тема заседания) | Место проведения | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| Организационное заседание | МБУ «МИМЦ» | 23.04.14 |
| Анализ данных самообследования готовности ДОУ к введению ФГОС | МБУ «МИМЦ» | В соответствии с разработанным графиком заседаний. |
| Анализ реализации муниципального плана работы по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | МБУ «МИМЦ» |  |